## Nhân sự
DỰ ÁN WEBSITE TUYỂN DỤNG (TẬP ĐOÀN THACO GROUP)
Ngày bắt đầu |  | 2016-10-03 |  | Ngày kết thúc (dự kiến) |  | 2016-11-05
Quản lý Dự án |  | Đỗ Thị Hương Lan |  | Người lập kế hoạch |  | Nguyễn Trung Lâm
NHÂN SỰ THAM GIA
STT | Họ và tên |  | Vai trò |  | SĐT | Skype | Email
1 | Đỗ Thị Hương Lan |  | Project Manager |  | 0985221688 | lan.do91 | dothihuonglan@tabweb.vn
2 | Nguyễn Trung Lâm |  | Backend Leader |  | 0965198634 | trunglam12 | nguyentrungtam@hr.com
3 | Đoàn Thạch Hãn |  | Backend |  | 0918489876 | hantd.95 | thachhan@hr.com
4 | Trần Hoàng Nhân |  | Frontend Leader |  | 0978290872 | nhanht | tranhoangnhan@hr.com
5 | Nguyễn Duy Tân |  | Frontend |  | 0918489876 | duyduytan | nguyenduytan@hr.com
6 | Thaco Group |  | Designer |  | 0978290872 | designthaco | designthaco@thacogroup.vn
7
8
9

## Tổng quan
DỰ ÁN WEBSITE TUYỂN DỤNG (TẬP ĐOÀN THACO GROUP)
Ngày bắt đầu |  | 2016-10-03 |  | Ngày kết thúc (dự kiến) |  | 2016-11-05
Quản lý Dự án |  | Đỗ Thị Hương Lan |  | Người lập kế hoạch |  | Đỗ Thị Hương Lan
| Giai đoạn chính |  | Chịu trách nhiệm chính |  | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày
I | Khởi động |  | Hương Lan |  | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2
II | Thiết kế |  | Thaco Group |  | 2016-10-03 | 2016-10-06 | 3
III | Lập trình Front End |  | Hoàng Nhân |  | 2016-10-10 | 2016-10-15 | 5
III | Lập trình Back End |  | Trung Lâm |  | 2016-10-14 | 2016-10-28 | 14
IV | Kiểm thử |  | Thạch Hãn |  | 2016-10-29 | 2016-11-02 | 4
V | Chuyển giao |  | Hương Lan |  | 2016-11-03 | 2016-11-05 | 2

## Công việc
DỰ ÁN WEBSITE TUYỂN DỤNG (TẬP ĐOÀN THACO GROUP)
Ngày bắt đầu |  | 2016-10-03 |  | Ngày kết thúc (dự kiến) |  | 2016-11-05
Quản lý Dự án |  | Đỗ Thị Hương Lan |  | Người lập kế hoạch |  | Đỗ Thị Hương Lan
STT | Task (Nhiệm vụ) |  | Nhân sự thực hiện |  | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày | Chú ý
I | Khởi động |  |  |  | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2
1 | Lấy yêu cầu khách hàng |  | Hương Lan |  | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 1
2 | Họp team phân tích dự án |  | Team TABWEB |  | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 1
3 | Phân công nhiệm vụ |  | Hương Lan |  | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 1
4 | Báo cáo Kế hoạch tổng quan Dự án cho Cấp trên |  | Hương Lan |  | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 1
5 | Báo cáo Kế hoạch task công việc cho Cấp trên |  | Team Leader |  | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 1
6 | Khởi tạo Project, quản lý mã nguồn |  | Trung Lâm |  | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 1
II | Thiết kế |  |  |  | 2016-10-03 | 2016-10-06 | 3
1 | Thiết kế do ThacoGroup chuyển giao |  | Thaco Group |  | 2016-10-03 | 2016-10-06 | 3
2 | Thay đổi nếu có (Thảo luận với ThacoGroup) |  | Hương Lan |  | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 1
III | Lập trình Front End |  |  |  | 2016-10-10 | 2016-10-15 | 5
1 | Phân tích Thiết kế |  | Team FrontEnd |  | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 1
2 | Phân công nhiệm vụ |  | Hoàng Nhân |  | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 1
3 | Cắt Layout Trang chủ |  | Hoàng Nhân |  | 2016-10-11 | 2016-10-13 | 2
4 | Cắt Layout Trang Tin bài |  | Thạch Hãn |  | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 1
5 | Cắt Layout DS Tin Tuyển Dụng |  | Thạch Hãn |  | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 1
6 | Cắt Layout Chi tiết Tin Tuyển Dụng |  | Thạch Hãn |  | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 1
7 | Cắt Layout Đăng nhập, Đăng ký, Quên MK |  | Duy Tân |  | 2016-10-11 | 2016-10-14 | 3
8 | Cắt Layout Hồ sơ Ứng viên |  | Duy Tân |  | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 1
9 | Chuyển giao, viết báo cáo |  | Hoàng Nhân |  | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 1
IV | Lập trình Back End |  |  |  | 2016-10-14 | 2016-10-28 | 14
1 | Phân tích và phân công nhiệm vụ |  | Team Backend |  | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 1
2 | Khởi tạo Database, Function |  | Trung Lâm |  | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 1
3 | Code Layout Trang chủ |  | Trung Lâm |  | 2016-10-15 | 2016-10-16 | 1
4 | Code Layout Trang Tin bài |  | Thạch Hãn |  | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 1
5 | Code Layout DS Tin Tuyển Dụng |  | Trung Lâm |  | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 2
6 | Code Layout Chi tiết Tin Tuyển Dụng |  | Thạch Hãn |  | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 1
7 | Code Layout Đăng nhập, Đăng ký, Quên MK |  | Trung Lâm |  | 2016-10-11 | 2016-10-14 | 3
8 | Code Trang Quản trị Các Danh mục |  | Trung Lâm |  | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 1
9 | Code Trang Quản trị Tuyển dụng |  | Thạch Hãn |  | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 1
10 | Code Trang Quản trị Tin bài |  | Trung Lâm |  | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 1
11 | Code Trang Quản trị Tài khoản |  | Thạch Hãn |  | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 1
12 | Code Trang Quản trị Hệ thống, cấu hình chung |  | Trung Lâm |  | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 1
13 | Code Trang Quản trị Ứng viên |  | Trung Lâm |  | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 2
14 | Chuyển giao, viết báo cáo |  | Trung Lâm |  | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 1
IV | Kiểm thử |  |  |  | 2016-10-29 | 2016-11-02 | 4
1 | Phân tích và phân công nhiệm vụ |  | Hương Lan |  | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 1
2 | Kiểm thử Giao diện Trang Chủ/ Trang tin |  | Trung Lâm |  | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 1
3 | Kiểm thử Giao diện Trang ĐN/ĐK/QMK |  | Thạch Hãn |  | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 1
4 | Kiểm thử Giao diện Trang DS Tin Tuyển dụng/Chi tiết |  | Phát Tài |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
5 | Kiểm thử Giao diện Trang Hồ sơ Ứng viên |  | Trung Lâm |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
6 | Kiểm thử Chức năng Xem tin bài |  | Thạch Hãn |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
7 | Kiểm thử Chức năng Lọc/Xem Tin Tuyển dụng |  | Phát Tài |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
8 | Kiểm thử Chức năng ĐN/ĐK/QMK |  | Trung Lâm |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
9 | Kiểm thử Chức năng Ứng tuyển |  | Thạch Hãn |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
10 | Kiểm thử Chức năng Tạo, chỉnh sửa Hồ sơ UV, CV |  | Phát Tài |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
11 | Kiểm thử Chức năng Đăng Tin bài |  | Trung Lâm |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
12 | Kiểm thử Chức năng Quản lý Công ty, Nhà tuyển dụng |  | Thạch Hãn |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
13 | Kiểm thử Chức năng Quản lý Tin tuyển dụng |  | Phát Tài |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
14 | Kiểm thử Chức năng Quản lý Website |  | Trung Lâm |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
15 | Kiểm thử Chức năng Quản lý Hồ sơ Ứng viên |  | Thạch Hãn |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
16 | Tổng kết, chuyển giao, báo cáo |  | Phát Tài |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 1
IV | Chuyển giao |  |  |  | 2016-11-03 | 2016-11-05 | 2
1 | Phân tích và phân công nhiệm vụ |  | Hương Lan |  | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 1
2 | Cài đặt Hosting, Database |  | Hương Lan |  | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 1
3 | Build và Upload Code |  | Trung Lâm |  | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 1
4 | Viết Hướng dẫn sử dụng, quản trị |  | Trung Lâm |  | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 1
4 | Tổng kết, gửi khách hàng |  | Hương Lan |  | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 1